Предварительное информирование юридических и физических лиц,

в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту

«Реконструкция ВЛ 35 кВ Мир-Турец с переводом на напряжение 110 кВ и отпайкой на 
ПС 110 кВ Кореличи, с реконструкцией подстанций Мир, Турец, Кореличи, расположенных в Кореличском районе»

График работ по проведению ОВОС

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | сентябрь 2026 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС *1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется *2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется *2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | сентябрь 2026*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется *2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон* | сентябрь-ноябрь 2026*1 не требуется*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется *2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | будет сообщено дополнительно в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | октябрь-ноябрь 2026*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | ноябрь 2026*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | декабрь2026 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)*1 |

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

*4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности

и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Проектом планируется реконструкция: электрической сети ВЛ 110 кВ «Кореличи – Мир» и реконструкция подстанций «Мир», «Турец», «Кореличи», расположенных в Кореличском районе Гродненской области, демонтаж ВЛ 35 кВ «Мир-Городея», расположенных в Несвижском и Столбцовском районах Минской области.

Предусматривается выделение трех очередей строительства:

1-я очередь строительства предусматривает реконструкцию ПС 110 кВ «Кореличи», модернизацию участков ВЛ 35 кВ «Кореличи-Комаровичи», «Кореличи Луки» и «Кореличи-Турец» на подходе к ПС «Кореличи», модернизацию участка ВЛ 110 кВ «Новогрудок-Кореличи» на подходе к ПС «Кореличи».

2-я очередь строительства предусматривает перевод ПС 35 кВ «Турец» на 110 кВ с реконструкцией ВЛ 35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ и отпайкой на ПС «Кореличи», реконструкцию участка ВЛ 35 кВ «Кореличи-Турец» на подходе к ПС «Турец», модернизация участка ВЛ 35 кВ «Кореличи-Турец» (подсечка под проектируемую ВЛ 110 кВ).

3-я очередь строительства предусматривает демонтаж существующей ПС и строительство ПС 110 кВ «Мир» на новом месте с устройством подъездной дороги, снос ВЛ 35 кВ «Мир-Городея», реконструкцию участка ВЛ 110 кВ «Столбцы-Мир» на подходе к ПС «Мир».

Вариантная проработка планируемой деятельности:

- вариант:

Реконструкция ПС 110кВ «Мир» на месте существующей подстацнии..

- вариант:

Строительство ПС 110 кВ «Мир» на новой площадке.

Реализация проектных решений запланирована по варианту 2, так как расположение существующей подстанции «Мир» на территории зоны охраны историко-культурной ценности «Замкового комплекса «Мир» является лимитирующим фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений по варианту 1 (на территории зоны охраны ландшафта запрещается строительство зданий и сооружений).

- вариант:

«Нулевой» вариант - отказ от реализации проекта не позволит достичь поставленной цели - выполнить реконструкцию существующих линий электропередач.

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: Республиканское унитарное предприятие «Гродноэнерго». Юридический адрес: 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 64. Номер тел\факс: +375 152 792 359. E-mail: volt@energo.grodno.by